Plan działania Sądu Rejonowego w Jarosławiu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2025

Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DIAGNOZA:

| Zakres dostępności | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| Dostępność architektoniczna | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami (wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów) oraz wejść do urządzeń dźwigowych( winda). Oznaczenie miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu. Zakup wózków inwalidzkich |
| Dostępność cyfrowa | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. Uaktualnienie deklaracji dostępności Sądu. Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym. Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania, nagranego w języku migowym. Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego ( on-line) |

HARMONOGRAM:

| Lp. | Element planu | Szacowany termin realizacji | Niezbędne działania | Komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitorowanie strony internetowej Sądu w zakresie wymagań obowiązujących przepisów. Modernizacja strony internetowej | Od IV – 2021r. do IV Kwartał 2025r. Działanie ciągłe Od IV – 2021r. do IV Kwartał 2022r. Zadanie wdrożono Działanie ciągłe | -Przeprowadzenie postępowania -Przeniesienie danych -Dostosowania wymagań - Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawowych | Oddział Administracyjny Administrator Strony Internetowej |
| 2 | Przeszkolenie poszczególnych pracowników w zakresie dostępności cyfrowej. | 2021r.-2025r. Zadania wdrożono Działania ciągłe | - Realizacja zadania( szkolenia) | IOD Oddział Administracyjny |
| 3 | Instalacja pętli indukcyjnej w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesanta Sądu. | 2023r. | -Przeprowadzenie postępowania - Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień - Realizacja zadania | Oddział Administracyjny |
| 4 | Oznaczenie schodów zewnętrznych przy wejściu do budynku Sądu od ul. Czarnieckiego 4 | 2023r. | -Techniczne oklejanie - Realizacja zadania | Oddział Administracyjny |
| 5 | Popularyzowanie wśród pracowników Sądu informacji dotyczącej zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | 2022r. – 2025r. Działanie ciągłe | -Monitorowanie aktualnych informacji i przepisów z zakresu dostępności -Przekazywanie informacji pracownikom Sądu ( szkolenia) | IOD Oddział Administracyjny |
| 6 | Oznaczenie krawędzi schodów pomiędzy kondygnacjami( wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodów) oraz wejść do urządzeń dźwigowych | Do końca 2023r. | -Techniczne oklejanie -Realizacja zadania | Oddział Administracyjny |
| 7 | Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: odczytywalnego maszynowo, łatwego do czytania Zapewnienie na stronie Sądu informacji o podstawowej działalności w postaci tekstu: nagrania w języku migowym | Od IV – 2021r. do II Kwartał 2022r. Zadanie wdrożono 2023r. | -Przeprowadzenie postępowania -Przeniesienie danych -Dostosowania wymagań i udostępnienie informacji na stronie Sądu | Oddział Administracyjny Administrator Strony Internetowej |
| 8 | Uaktualnianie deklaracji dostępności Sądu | Działanie ciągłe | -Zgromadzenie i opracowanie niezbędnych materiałów w przedmiotowym zakresie -Aktualizacji danych | IOD Oddział Administracyjny Administrator Strony Internetowej |
| 9 | Zakup dwóch wózków inwalidzkich | 2022r. Zadanie wdrożono | -Realizacja zadania | Oddział Administracyjny |
| 10 | Umożliwienie kontaktu z Sądem osobom niepełnosprawnym | 2021r.-2022r. Zadanie wdrożono | -Udostępnienie na stronie zakładki dedykowanej informacjom w zakresie dostępności -Udostępnienie na stronie Sądu formularzy do kontaktu przez osobę niepełnosprawną | Oddział Administracyjny |
| 11 | Umożliwienie interesantom dostępu do tłumacza języka migowego( on-line) w siedzibie Sądu na urządzeniu moblinym | 2023r. Zadanie wdrożono | -Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień -Realizacja zadania | Odział Administracyjny Administrator Systemu Informatycznego |
| 12 | Oznaczenie dwóch miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na terenie Sądu przy ul. Czarnieckiego 4 | Zadanie wdrożono | -Wybór wykonawcy i uzyskanie niezbędnych uzgodnień -Realizacja zadania | Odział Administracyjny |

Data sporządzenia: 3 września 2021r.

Data aktualizacji: 28 lutego 2023r.

Zatwierdził: Dyrektor Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Na oryginale właściwe podpisy